## Sheet1
機能分類 | 機能項目 | 詳細説明 | 優先度 | 対応コスト | 所要時間（時間） | フェーズ1 | フェーズ2
1. 認証・アカウント管理 | ログイン | ユーザー名・パスワード認証 | 高 | 中 | 3 | ☑
| ユーザー登録 | 新規ユーザーアカウント作成 | 高 | 中 | 2.5 | ☑ |  | 実装日4日×7時間 = 28時間/1人
| ログアウト | セッション終了処理 | 高 | 低 | 1 | ☑ |  | 28時間×4人 = 112時間/チーム
| セッション管理 | トークン管理・認証状態維持 | 高 | 中 | 2 | ☑ |  | 環境構築、テスト、その他ロスタイムを考慮し、余裕を持った計画です。
| パスワード検証 | 認証時のパスワードチェック | 高 | 低 | 1 | ☑ |  | 余裕があればすべての機能を実装したいと考えております。
2. ロール・権限管理 | ロール選択 | 作成者/営業リーダー/管理者選択 | 高 | 中 | 2.5 | ☑
| ロール別画面遷移 | ロールに応じた初期画面表示 | 高 | 中 | 2 | ☑
| ロール権限チェック | 操作権限の検証処理 | 高 | 中 | 2 | ☑
| 現在のロール更新 | ログイン中のロール切替 | 中 | 低 | 1.5 | ☑
3. スカウト文作成機能 | 求人ドラフト入力 | 会社名、職種、業務内容等の入力 | 高 | 低 | 2.5 | ☑
| AI生成条件入力 | 年代、性別、NGワード入力 | 高 | 低 | 2 | ☑
| スカウト文生成（固定テキスト） | 疑似AI機能による固定文生成 | 高 | 高 | 4 | ☑
| AI API呼び出し | 外部AI APIとの連携（将来対応） | 高 | 高 | 4 | ☑
| 将来API差し替え前提設計 | AI API切替可能な設計 | 高 | 中 | 2 | ☑
| 文面編集 | 生成されたスカウト文の編集 | 高 | 高 | 4 | ☑
| 下書き保存 | 編集中状態での一時保存 | 高 | 中 | 2.5 | ☑
| 一時保存取得 | 過去の下書きデータ復元 | 中 | 中 | 2 |  | ☑
4. スカウト文生成検証機能 | AI生成時のNGワード検出 | 禁止ワードの自動チェック | 低 | 高 | 2.5 |  | ☑
| 文字数チェック | 500-1500文字の範囲検証 | 中 | 低 | 1 | ☑
| 不適切表現チェック | コンプライアンス違反検出 | 中 | 中 | 2 |  | ☑
5. 文面管理機能（作成者） | スカウト文一覧表示 | 自分が作成したスカウト文一覧 | 高 | 中 | 3 | ☑
| ステータス別表示 | 編集中/営業承認待ち/管理者承認待ち/差戻し/承認済 | 高 | 低 | 2 | ☑
| ステータスの日本語変換 | DB値を画面表示用に変換 | 中 | 低 | 1 | ☑
| スカウト文詳細表示 | 個別スカウト文の詳細確認 | 高 | 低 | 2 | ☑
| スカウト文編集 | 既存スカウト文の修正 | 高 | 中 | 3 | ☑
| スカウト文削除 | 不要なスカウト文の削除 | 中 | 低 | 1.5 | ☑
| 削除確認ダイアログ | 削除前の確認表示 | 中 | 低 | 0.5 | ☑
| 絞り込み機能 | 会社、職種、ステータス別フィルタ | 低 | 高 | 2.5 |  | ☑
| 利用可能文面一覧 | 承認済み文面の閲覧 | 中 | 中 | 7 |  | ☑
| 履歴参照 | 過去のスカウト文履歴確認 | 低 | 高 | 6 |  | ☑
6. 承認申請機能（作成者） | 承認申請 | 営業リーダーへの承認依頼 | 高 | 低 | 1.5 | ☑
| 申請確認ダイアログ | 申請前の最終確認 | 中 | 低 | 0.5 | ☑
| ステータス更新（編集中→営業承認待ち） | 申請時のステータス変更 | 高 | 低 | 1 | ☑
| 承認申請履歴記録 | 申請ログの保存 | 中 | 低 | 1 |  | ☑
7. ステータス管理機能 | ステータス管理（編集中） | 作成・編集時の状態 | 中 | 低 | 2.5 | ☑
| ステータス管理（営業承認待ち） | 営業リーダー承認待ち状態 | 中 | 低 | 1 | ☑
| ステータス管理（管理者承認待ち） | 管理者承認待ち状態 | 中 | 低 | 1 | ☑
| ステータス管理（差戻し） | 差戻し後の状態 | 中 | 低 | 1 | ☑
| ステータス管理（承認済） | 最終承認完了状態 | 中 | 低 | 1 | ☑
| ステータス遷移制御 | 不正なステータス変更の防止 | 中 | 中 | 2 | ☑
8. 承認管理機能（営業リーダー） | 承認待ち一覧表示（営業） | 営業リーダー承認待ち文書一覧 | 高 | 中 | 2.5 | ☑
| 承認済み一覧表示（営業） | 営業リーダーが承認済み文書一覧 | 中 | 中 | 2 | ☑
| スカウト文承認（営業） | 管理者承認待ちへステータス変更 | 高 | 中 | 2 | ☑
| 承認確認ダイアログ（営業） | 承認前の確認表示 | 中 | 低 | 0.5 | ☑
| 承認コメント入力（営業） | 承認時のコメント記入 | 中 | 低 | 1 | ☑
| スカウト文差戻し（営業） | 作成者への差戻し処理 | 高 | 中 | 2 | ☑
| 差戻し確認ダイアログ（営業） | 差戻し前の確認表示 | 中 | 低 | 0.5 | ☑
9. 承認管理機能（管理者） | 承認待ち一覧表示（管理者） | 管理者承認待ち文書一覧 | 高 | 中 | 2.5 | ☑
| 承認済み一覧表示（管理者） | 管理者が承認済み文書一覧 | 中 | 中 | 2 | ☑
| スカウト文承認（管理者） | 承認済みへステータス変更 | 高 | 中 | 2 | ☑
| 承認確認ダイアログ（管理者） | 承認前の確認表示 | 中 | 低 | 0.5 | ☑
| 承認コメント入力（管理者） | 承認時のコメント記入 | 中 | 低 | 1 | ☑
| スカウト文差戻し（管理者） | 作成者への差戻し処理 | 高 | 中 | 2 | ☑
| 差戻し確認ダイアログ（管理者） | 差戻し前の確認表示 | 中 | 低 | 0.5 | ☑
10. 差戻し・コメント機能 | コメント入力 | 差戻し理由の記入 | 中 | 低 | 1 | ☑
| コメント履歴保存 | 差戻しコメントのDB保存 | 中 | 低 | 1 |  | ☑
| コメント履歴表示 | 過去の差戻しコメント表示 | 中 | 中 | 2 |  | ☑
| 評価項目選択 | 差戻し理由の定型選択 | 低 | 高 | 3 |  | ☑
| 差戻し強調表示 | 差戻し文書の視覚的強調 | 低 | 低 | 0.5 |  | ☑
13. バリデーション機能 | 入力フォームバリデーション | 必須項目・形式チェック | 高 | 低 | 2 | ☑
| リクエストバリデーション | バックエンドでの入力検証 | 高 | 中 | 2 | ☑
| エラーメッセージ表示 | バリデーションエラー通知 | 高 | 低 | 1 | ☑
| 必須項目チェック | 空欄チェック | 高 | 低 | 0.5 | ☑
[6 empty] | 98時間 | 25時間